娄底市中心医院

采购文件

项目名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务项目

二〇二六年六月

第一章 投标邀请

娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务项目进行医院院内议价方式采购，将事项公告如下：

一、项目名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务项目

二、采购方式：医院公开挂网，最低评标价法，在满足所有参数的条件下，报价最低者中标，如有多个并列最低价，则由并列最低价投标人再次报价，直至出现最低报价为止。

本工程地质勘察服务项目上限控制价为23800元，服务费实行总价包干，该包干价包含乙方完成本合同约定勘察服务所需的钻探费、试验费、报告编制费、安全生产措施费、专家评审费、人工费、材料费、设施设备费、保险费等全部费用和税费，不因物价、市场价格波动变更。

甲方在乙方提交正式勘察报告之日起60个工作日内，将勘察费用一次性支付给乙方。

成果交付形式和标准详见“合同 第三条”。

三、投标人资格要求（满足以下全部）

1.基本资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.特定资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察岩土工程专业甲级资质；或工程勘察综合资质甲级；或工程勘察专业类（岩土工程）乙级资质（乙级资质投标人须额外提供近五年内至少1项岩溶、暗河或富水地层复杂场地的勘察业绩证明材料，如合同关键页及勘察报告封面）。

3.项目负责人要求：拟派项目负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为本单位在职人员（提供近三个月社保缴纳证明）。

4.业绩要求：近三年（自2023年1月1日至今）至少具有1项类似公共建筑（特别是医院、学校或精密设备厂房）改扩建项目的地质勘察业绩。

5.联合体限制：本项目不接受联合体投标。

6. 安全生产资质：拟派项目负责人及现场作业人员需持有安全生产考核合格证明；勘察人需具备健全的安全生产管理制度，近3年无重大安全生产事故记录。

四、投标截止时间、开标时间及地点：

1、投标截止时间、开标时间：2026年7月2日（星期四）上午9点00分

2、开标地点：娄底市中心医院建设管理科办公室

五、采购人地址和联系方法：

1、采购人名称：娄底市中心医院

2、联系人及联系方式：聂东庚 13873869596

3、采购人地址：娄底市长青中街51号娄底市中心医院

六、投标须知

1、否决投标的情形：

1.1 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标的；

1.2 资格评审时，投标人资格条件不符合国家有关规定或者文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正，或者其说明补正无法证明其为合格投标人的；

1.3 评标委员会认定投标报价明显低于成本，且投标人不能合理说明或提供证明材料证明其报价合理性的；

1.4 投标人未按照要求出席开标会的；

1.5 投标报价有错误的，评标委员会将要求投标人作出书面澄清说明和确认，投标人拒不作出澄清说明和确认的；

1.6 投标文件存在弄虚作假或者隐瞒事实，或者未按照文件要求如实提供有关情况和文件，以及证明资料且对投标人有利的，应当否决其投标。被列为中标候选人的，应当取消其中标候选人资格。

2、有下列情形之一的，采购人将重新挂网采购：

2.1 投标截止时间止，投标人少于3家的；

2.2 经评标委员会评审后，符合资格审查的投标人少于3家的。

第二章采购需求

一、项目概况

1 、项目名称

娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务

2、 项目背景

为响应《娄底市公立医院改革与高质量发展示范项目实施方案》（娄政办函〔2024〕25号）关于“建设资源共享五大中心”及“补齐医疗服务短板、提升医疗质量安全”的任务要求，我院作为城市医疗集团牵头单位，统筹推进两项核心任务：一是构建集团内影像诊断资源共享体系；二是完善特种治疗配套功能，满足更新换代的设备投入使用需求。鉴于毗邻区域新建门急诊医技楼基坑已揭示存在地下水丰富、暗河及溶洞等不良地质现象，且本项目新设备对差异沉降极为敏感（框架结构，柱底最大轴力2200KN），为确保地基稳定性，需进行高精度地质勘

3、项目地点

娄底市中心医院医疗区内

二、 勘察任务与技术要求

中标单位需完全响应以下标准及任务要求：

1、国家强制规范：《工程勘察通用规范》(GB55017-2021)、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001，2009年版)；

2本次勘察以附件《工程地质勘察任务书》（娄底市城市建筑设计有限公司，2026年4月13日出具）及《钻孔布置图0413》中的技术参数、钻孔数量（6个）、勘察深度及成果内容为准。

特别声明：附件任务书表格中载明的“要求提交资料日期：2026年04月27日”，系设计单位编制任务书时预设的计划节点。因本项目采购流程启动时间晚于该预设节点，该日期不作为本次招标及合同履约的约束性期限。实际勘察工期及成果提交时间，严格以本采购文件第二章第五条“工期与服务要求”及中标后签订的正式合同为准。中标人不得以附件任务书原载明的“2026年4月27日”或其他预设日期为由，主张工期提前、索赔费用或拒绝履行合同义务。

三、 投标人资格要求（满足以下全部）

1.基本资格：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。

2.特定资质：具备建设行政主管部门颁发的工程勘察专业类（岩土工程）乙级及以上资质。

3.项目负责人要求：拟派项目负责人须具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格，且为本单位在职人员（提供近三个月社保缴纳证明）。

4.业绩要求：近三年（自2023年1月1日至今）至少具有1项类似公共建筑（特别是医院、学校或精密设备厂房）改扩建项目的地质勘察业绩。

5.联合体限制：本项目不接受联合体投标。

6. 安全生产资质：拟派项目负责人及现场作业人员需持有安全生产考核合格证明；勘察人需具备健全的安全生产管理制度，近3年无重大安全生产事故记录。

四、 成果交付与技术标准

1.成果内容：提供符合国家及地方现行规范深度要求的《岩土工程详细勘察报告》纸质版4份及完整电子版（含CAD图纸及数据模型）。

2.提交场地工程地质条件资料。

3.地下水质情况,特别是地下水对混凝土、钢筋及砖等建筑材料是否有腐蚀等不良作用。

4.钻孔平面位置布置图，钻孔柱状图，工程地质剖面图。

5.场地稳定性评价，提供合理的抗浮水位。

6.结论及建议，提出合理的基础形式并确定持力层。提交的《岩土工程详细勘察报告》需同时满足附件《工程地质勘察任务书》的6项成果要求（含场地稳定性评价、抗浮水位建议、基础形式推荐等），钻孔数严格按任务书要求的6个实施。

五、 工期与服务要求

1.勘察周期：自合同签订且具备进场条件之日起15个日历天内完成外业勘探、室内试验并提交正式勘察报告。

2.现场作业要求：

（1）严格遵守三甲医院院感防控及安全生产管理规定，采取低噪音、防尘措施，严禁干扰正常医疗秩序。

（2）勘察孔封堵及场地恢复需达到院方的验收标准。

(3) 勘察人需编制《专项安全生产方案》报院方备案，配备专职安全员，作业人员全程佩戴安全防护装备，严禁违规操作；若因安全问题干扰医疗秩序，院方有权责令停工整改，详见“第三章 合同 第六条 甲方、乙方责任”。

六、 踏勘与报价说明

1.现场踏勘：投标人须在投标前自行或统一组织前往现场踏勘，充分了解院区地下管线分布及施工环境，踏勘费用及风险自理。

2.报价要求：报价包含钻探、试验、报告编制、安全生产措施费、专家评审、税金及后期服务等全部费用，最高限价23800元（含税），超过限价的报价视为无效。

七、文件效力说明

本采购文件及其后续签订的合同，构成对附件《工程地质勘察任务书》的补充与修正。如附件任务书中的计划日期、表述与本采购文件存在不一致的，一律以本采购文件及正式合同为准。

备注：本招标需求最终解释权归娄底市中心医院所有。

- 合同

合同编号：

建设工程勘察合同

工 程 名 称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务

工 程 地 点：娄底市娄星区长青中街

合 同 编 号：

勘察证书等级：综合甲级

发  包  人：娄底市中心医院

勘  察  人：

签 订 日 期：2026年   月   日

中华人民共和国建设部监制

国家工商行政管理局

甲方（发包人）：娄底市中心医院

法定代表人：杨吉军

统一社会信用代码：12431300447162073W

地址：湖南省娄底市娄星区长青中街51号

联系人：聂东庚

联系电话：13873869596

乙方（勘察人）：

法定代表人：

统一社会信用代码：

地址：

联系人：

联系电话：

甲方通过医院院内议价方式采购娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务，乙方为中标/中选供应商。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经甲方、乙方协商一致，签订本合同，共同遵守。

- 第一条 工程概况

1.1工程名称：娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察服务。

1.2工程建设地点：娄底市娄星区长青中街51号。

1.3工程规模、特征：项目及相关配套设施岩土工程详细勘察，钻孔数6个（详见附件《娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察任务书》《钻孔布置图0413》），该项目为框架结构、对差异沉降敏感，框架柱底最大轴力2200KN。

1.4工程勘察任务委托文号、日期：见娄底市城市建筑设计有限公司出具的《工程地质勘察任务书》。

1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：应严格执行《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）等强制性国家标准，并按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001，2009年版）等相关现行国家、行业及地方标准，结合本项目的勘察任务书要求执行。

1.6承接方式： 包工包料，综合总价包干。

1.7技术要求：严格执行附件《娄底市中心医院医改与高质量发展示范项目——资源共享中心配套完善及特种治疗安全保障完善项目地质勘察任务书》及国家现行规范，未达标成果需无偿返工。

- 第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供工程勘察任务委托书、技术要求。

2.2提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.3提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。

- 成果交付形式和标准

3.1 成果交付形式：乙方向甲方提交符合国家及地方现行规范深度要求的《岩土工程详细勘察报告》（以下简称勘察报告）纸质版4份及完整电子版（含CAD图纸及数据模型）。

3.2 成果标准

3.2.1 《岩土工程详细勘察报告》应包含但不限于以下内容：提交场地工程地质条件资料；地下水质情况，特别是地下水对混凝土、钢筋及砖等建筑材料是否有腐蚀等不良作用；钻孔平面位置布置图，钻孔柱状图，工程地质剖面图；场地稳定性评价，提供合理的抗浮水位；结论及建议，提出合理的基础形式并确定持力层。

3.2.2 乙方提交的《岩土工程详细勘察报告》应符合本合同要求并同时满足附件《工程地质勘察任务书》的6项成果要求（含场地稳定性评价、抗浮水位建议、基础形式推荐等），钻孔数严格按任务书要求的6个实施。

- 第四条 工期及勘察成果资料的提交时间

4.1勘察工期为15天，自合同签订且甲方通知乙方进场之日起至乙方完成外业勘探、室内试验并提交符合本合同约定的正式勘察报告之日止。

4.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（甲方拆迁原因、设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。

- 第五条 合同价款、结算方式及支付

5.1本工程地质勘察服务费实行总价包干，包干总价为：      元整（       元），该包干价包含乙方完成本合同约定勘察服务所需的钻探费、试验费、报告编制费、安全生产措施费、专家评审费、人工费、材料费、设施设备费、保险费等全部费用和税费，不因物价、市场价格波动变更。

5.2甲方在乙方提交正式勘察报告之日起60个工作日内，将勘察费用一次性支付给乙方。

5.3甲方通过银行转账方式向乙方指定银行账户支付款项。乙方指定收款银行账户的开户名：                    ；开户银行：                   ；账号：                        。

5.4乙方应在甲方付款前，向甲方提供以乙方名义开具的价税合计金额与本合同结算总价等额的增值税普通发票；如乙方未按前述约定及时提供发票，甲方有权拒绝付款且不视为逾期付款，由此产生的责任均由乙方自行承担。

- 第六条 甲方、乙方责任

6.1甲方责任

6.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求。

6.1.2勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。

6.1.3甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。

6.1.4本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其他责任。

6.2乙方责任

6.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

6.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责在3日内无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方应退还甲方所支付的全部勘察费用，并承担所有法律责任和全部经济损失赔偿责任。

6.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。

6.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

6.2.5在现场工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。

6.2.6勘察孔封堵及场地恢复需达到院方的验收标准。

6.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其他责任。

6.2.8 安全生产与人员安全保障

乙方需建立安全生产责任制，针对院区特殊环境编制《专项安全生产方案》并报甲方备案；配备专职安全员，现场作业人员须经安全培训考核合格，全程佩戴安全帽、防滑鞋等防护装备，严禁无证上岗；严格落实防坍塌、防坠落、防触电、防机械伤害措施，采取低噪音、防尘措施，严格遵守甲方院区安保、院感及消防规定，不得干扰正常医疗秩序；因乙方原因造成人员伤亡、财产损失或医疗秩序受影响的，由乙方承担全部赔偿责任（含医疗费、修复费、名誉损失等）；必须为所有现场作业人员购买工伤保险及意外伤害保险，保险凭证进场前提交甲方备案；违反本条约定的，甲方有权责令乙方停工整改，乙方应在甲方通知的整改期限内完成整改，由此造成的工期延误损失由乙方承担；如乙方超过2日仍未完成整改，甲方可单方解除合同并要求支付合同总金额30%的违约金。

6.2.9 乙方对现场作业安全承担全部责任，因违规操作导致的事故及损失与甲方无关。

- 第七条 廉洁条款

7.1 乙方应严格遵守国家相关法律法规，涉及合同的有关业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信原则，不得为获取不正当利益，损害国家、集体和甲方利益。

7.2 乙方的任何人员（包括股东、管理人员、普通员工等）及与乙方本业务有关的任何人员（包括与乙方不存在劳动、劳务关系的人员），均不得对甲方工作人员或其亲友、关系人请客、送礼或赠送礼金、有价证券、贵重物品及给予回扣、好处费、感谢费等其他形式的好处，否则甲方有权要求乙方按本合同约定向甲方支付违反廉洁条款的惩罚性违约金。

- 第八条 通知与送达

- 8.1 甲乙双方同意，与本合同有关的任何文书，应以书面方式按照本合同约定发送，书面方式包括手机短信、微信、书面函件、电子邮件等形式。

8.2 双方确认的文书（包括未来可能发生的诉讼或仲裁活动中法院或仲裁机构的送达法律文书）送达地址：

8.2.1 甲方的联系地址：娄底市娄星区长青中街51号娄底市中心医院建设管理科，联系人： 聂东庚，联系电话： 13873869596 ，邮箱地址：/，或微信号： 13873869596 。

8.2.2 乙方的联系地址：                            ，联系人：         ， 联系电话：              ，邮箱地址：      ，或微信号：     。

8.3 上述通知应被视为在下列时间送达：以快递或专人发送的，在收件人签收之日或拒收之日；以挂号邮件发出的，在发出之日起7个工作日；以电子邮件发出的，在电子邮件进入收件方电子邮箱服务器之日。

8.4 以上地址和联系方式，任何一方发生变更应在变更之日起3日内通知对方。如未通知，一方按原地址送达的书面资料被退回的，退回之日视为送达之日。任何一方按照确认地址送到另一方的书面资料被拒绝签收导致邮件被退回的，退回之日视为送达之日。

- 第九条 合同的变更、解除

9.1 本合同经双方协商一致后可以变更，双方应另行签订补充协议。

9.2  乙方出现以下违约情形之一的，甲方有权单方解除合同：

9.2.1 乙方逾期 2 日仍不能向甲方交付正式勘察报告；

9.2.2 乙方交付的正式勘察报告质量不符合国家标准、本合同标准或投标文件/响应文件约定标准，且未在本合同约定时间内补充完善；

9.2.3 乙方将本合同权利义务全部或部分转让给第三方；

9.2.4 乙方逾期 2 日未完成整改；

9.2.5 其他根本违约的情形。

- 第十条 违约责任

10.1 由于乙方原因未按合同约定时间提交正式勘察报告或未完成报告补充完善的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

10.2 因乙方安全生产违规导致工期延误的，除应赔偿甲方因此造成的损失外，每逾期一日，按本合同约定总价款的千分之一标准向甲方支付违约金。

10.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，经甲、乙双方共同确认乙方已完成的勘察工作量。完成的工作量在50％以内时，甲方应向乙方支付本合同约定总价款50％的勘察费；完成的工作量超过50％时，则应向乙方支付100％的勘察费。

- 10.4 如乙方单方解除合同或甲方因9.2情形解除合同，乙方应赔偿给甲方造成的全部经济损失，并按本合同总价款30%标准向甲方支付违约金。

10.5 无论甲方在任意时候（不限于本合同履行期间）发现存在违反本合同廉洁条款的行为，乙方均须向甲方一次性支付惩罚性违约金2300.00元。如乙方除需承担违反廉洁条款的违约责任外，同时存在其他违约行为，乙方仍须就其他违约行为承担相应违约责任。

10.6 依据本合同约定乙方应支付给甲方的违约金，甲方有权在应支付给乙方的任意价款中直接予以扣除，如扣除部分不足，乙方应在接到甲方通知后3日内补足。

- 第十一条 争议解决

11.1 本合同适用中华人民共和国法律，并按其解释。

11.2 如双方在履行本合同过程中发生争议，双方应先协商解决，协商解决不成的，任一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

第十二条 附则

12.1 本合同组成文件和优先解释顺序：乙方在履行本合同中作出的书面承诺；本合同补充协议；本合同及附件；中标通知书/成交通知书/议价结果公示/成交公告；投标文件/响应文件；招标文件/采购文件/采购需求；其他与本合同有关的资料。

12.2 本合同一式陆份，甲方执叁份、乙方执叁份，自双方签字并盖章后生效。

甲方（盖章）：娄底市中心医院       乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：               法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

合同签订地履行地：娄底市娄星区      签订时间：    年   月   日